踏委发〔2008〕X号

凤开办联发〔2020〕2号

凤庆县人民政府扶贫开发办公室 凤庆县财政局关于下达2020年上海市对口支援云南

省项目计划并拨付资金的通知

雪山镇、凤山镇、小湾镇、大寺乡、腰街乡人民政府：

根据《临沧市沪滇扶贫协作领导小组转发<云南省沪滇扶贫协作领导小组办公室关于进一步加强 2020 年度沪滇扶贫协作项目实施管理工作的通知>的通知》（临沪滇组〔2020〕1 号）和《临沧市财政局关于预拨2020 年上海市对口帮扶云南省项目资金的通知》（临财农发〔2020〕21 号），经县扶贫办、财政局共同研究，现将项目及资金计划下达你们，并就项目及资金管理要求如下：

- 一、严格执行项目资金计划。2020年共安排凤庆县8个项目，其中产业项目6个、农村建设项目2个。涵盖5个乡镇16个行政村。项目实施方案一经批准须严格执行，不得擅自调整。因客观原因，个别须调整的项目，由项目实施单位提出申请并附调整方案，按原申报程序逐级上报，经云南省领导小组办公室同意，由上海市领导小组办公室年中一次性集中受理审核，按程序报上海市政府分管领导审定后实施，调整后的项目应符合援滇项目投向和结构、比例要求，投资总额一般不得超过原项目资金额度。在资金总量、实施地点、建设目标、建设周期、受益对象和带贫机制不变的情况下，贫困村提升工程、农特产业增收等项目在具体实施过程中，根据实际情况对相关建设内容做出必要修改（涉及项目资金不超过10万元或不超过总投资额的5%），不视作项目调整。项目责任单位应当对项目建议书及时作出修订，经县级受援部门和援滇干部签字同意。相关情况应报州市扶贫部门备案，并在项目决算验收时予以注明。

二、强化项目推进实施。2020年上海市对口支援凤庆县项目8个3500万元，用好管好援建项目资金责任重大、要求严。各项目乡镇要严格项目建设内容抓好实施，严禁随意调整变更项目。要严格执行国家关于基础设施建设、农业基本建设项目招标投标相关规定和财政专项扶贫资金管理办法以及我省相关行业、地方招投标等要求，抓好项目招投标管理，坚决防止规避招标、明招暗定、私招乱雇、泄露标底等违法违规行为。要坚决执行先招标后实施的步骤程序，防止程序倒置等违法违规现象发生。按照全市脱贫攻坚总体部署要求，2020 年度上海市援建的各类项目务必在 9 月底前全部建设完成；2019 年以前援建项目务必在 5 月底前完成扫尾“清零”以及结算验收审计等工作并提交审计报告。

三、强化项目及资金管理。 严格执行《上海市对口支援云南省项目管理办法》（沪合组办〔2018〕20 号）和国家有关财政政策、财务管理以及扶贫资金使用管理规定，不得挤占、截留和挪用，不得用于《中央财政专项扶贫资金管理办法》第十条明令禁止的各项支出。要严格资金审批程序、资金审核使用范围，必须坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的要求，加快项目推进力度和资金支出进度。要全面推行公开公示制度，资金政策文件、管理制度、资金分配结果等信息及时向社会公开，接受社会监督。

四、强化数据结果运用。2020 年沪滇扶贫协作各项工作评定以全国扶贫开发信息系统东西部扶贫协作业务管理子系统数据为准。请各乡（镇）要积极主动推进项目实施，根据项目推进情况分别做好全国扶贫开发信息系统东西部扶贫协作业务管理子系统和省扶贫办精准扶贫信息管理平台东西部扶贫协作项目操作系统的填报工作，国办系统将按照工作进程情况适时调整相关内容。省办系统要严格按照月报制度开展项目建档及进度填报。项目进度填报于当月30日前完成数据跟踪录入并提交审核，录入的项目数据含计划外和计划内财政援助资金、企业帮扶资金、社会捐赠资金所实施的项目和引进上海企业到当地开展产业合作类项目及消费扶贫等帮扶项目。

- 五、强化扶贫资产管理。加强沪滇协作项目资产的管理和使用，直接关乎到全县脱贫攻坚成色和成果的巩固提升。请各乡镇要主动与财政、发改、农业等部门积极探索研究项目资产管理的有效途径和办法。要引导贫困户、村级集体经济组织、带贫困机制好成效明显的社会组织和龙头企业参与扶贫资产确权、管理、监督等；要坚持因地制宜原则，针对不同资产类型,采取相应的经营和管理模式，做到科学管理；要坚持安全高效原则，加强监管，防范资产闲置、流失、损失、浪费等；要坚持公开透明原则，扶贫资产确权、运营、后续管理及收益分配等，实行全过程公告公示，接受社会监督。

附件：凤庆县2020年上海市对口帮扶云南省项目计划及资金安排表

凤庆县人民政府扶贫开发办公室        凤庆县财政局

2019年4月11日

报：县政府、市扶贫办、市财政局，杨副书记，字副县长

凤庆县扶贫办综合股                    2020年4月11日

| 凤庆县2020年上海市对口帮扶云南省项目计划及资金安排表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目资金 （万元） | 责任单位 |  |
|  |  |  |  |  | 受援方 | 支援方 |
| 产业发展 | 1 | 腰街乡复兴、腰街村扶贫易地搬迁安置点生猪养殖小区建设 | 投入500万元实施腰街乡复兴村安顺、腰街村安龙易地扶贫搬迁安置点生猪养殖小区建设项目。建设内容：集中建设标准化养殖厂房4000平方米，配套厂房、草山、饮水、排污、道路硬化、厂房照明、绿化等设施。产权归村集体所有，以农村专业合作社经营为主，集体茶园土地入股，合作社自筹采购能繁育二元母猪100头，育肥小猪300头，带动复兴村安顺、腰街村安龙两个易地扶贫搬迁安置点农户提高养殖技术、增加贫困户收入。预计惠及建档立卡户128户364人。 | 500 | 凤庆县 | 崇明区 |
|  | 2 | 小湾镇正义等8村蚕桑产业发展 | 投入400万元在小湾镇正义、温泉、桂花、锦秀、华峰、梅竹、春光和马街8个村新植桑园1794亩，并配套地膜、肥料；新建小蚕共育点3个共450平方米，并配套相应设施；在温泉村扶持专业合作社养蚕房建设1250平方米，并配套相应蚕具和管理房和水电设施。形成的资产产权归村集体所有，参照壮大村集体经济管理办法执行。预计惠及建档立卡户196户589人。 | 400 |  |  |
|  | 3 | 大寺乡马庄片区魔芋繁育基地、黄家村集贸市场扩建和高优核桃基地建设 | 投入600万元在马庄片区实施魔芋繁育基地、黄家自然村集贸市场扩建和高优核桃基地建设项目。建设内容：新建100亩魔芋种子繁育基地1个；新建黄家自然村农副产品集贸市场部分基础设施（含场地硬化1000平方米、商铺500平方米，钢架棚440平方米，200kva变压器1台，输电线路0.8公里，50立方米水池1个，饮水DN15镀锌管道1公里，配套水表，绿化300平方米，垃圾处理设施1座），高优核桃基地建设项目实施核桃移密补稀、提质增效5000亩。项目形成资产的产权归村集体所有，取得的收益全部纳入村集体经济收入管理，主要用于贫困村社会公益事业和产业发展、突发事故致贫帮扶。预计惠及723户2492人，其中建档立卡户356户1221人。 | 600 |  |  |
|  | 4 | 雪山镇兴街村牲畜交易屠宰综合市场建设 | 投入110万元在兴街村实施牲畜交易屠宰综合市场项目。建设内容：进行雪山镇牲畜交易屠宰综合市场建设1028平方米。以上建设均采用“村集体+贫困户”模式，形成的资产产权归属村集体所有，新增就业岗位重点向贫困户倾斜。预计惠及319户1346人，其中建档立卡户96户362人。 | 110 |  |  |
|  | 5 | 雪山镇王家寨特色农业示范基地 | 投入300万元建设雪山镇王家寨特色农业示范基地1个。建设内容：建设玉兰花茶加工房150平方米及购置设备；种植玉兰花10亩，包括种苗、遮荫网等投入；培育桃园80亩、樱桃基地60亩、枇杷基地50亩，以上建设均采用“村集体+贫困户”模式，形成的资产产权归属村集体所有，新增就业岗位重点向贫困户倾斜。预计惠及138户497人，其中建档立卡户83户306人。 | 300 |  |  |

| 凤庆县2020年上海市对口帮扶云南省项目计划及资金安排表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目资金 （万元） | 责任单位 |  |
|  |  |  |  |  | 受援方 | 支援方 |
| 产业发展 | 6 | 凤山镇京竹林村产业建设项目 | 在京竹林片投入496万元，1、新建果园650亩（樱桃园500亩、冬桃园50亩、柿子园50亩、枣园50亩）；2、新建花卉产业园5000平方米；3、新建本地土鸡养殖项目1个并配套相关设备。项目形成资产的产权归村集体所有，按照“镇村负责建设、群众资产入股、合作社管理”的“党支部+合作社+农户”模式进行管理，收益按比例对村集体、合作社和农户进行分成，在壮大村集体经济的同时，带动群众发展，预计受益群众742户3242人，其中建档立卡贫困户82户225人。 | 496 | 凤庆县 | 崇明区 |
| 农村建设 | 7 | 雪山镇王家寨村功能提升 | 在王家寨村投入290万元实施村功能提升项目。建设内容：新建向阳自然村古玉兰产业保护围栏110米，竹篱笆500米，建设花池、挡墙、围墙、透水路面等基础设施，安装路灯30盏等；灌溉池清淤7800立方米，建设农灌沟130米，管道9公里，晾晒场500平方米，建设挡墙、坝塘监测站、农闲避暑点，投放鱼苗0.5吨，配套喷头、闸阀等水池设施设备；铺设1.2米宽火山石产业步道2.3公里；改造户厕、微田园各28户。以上建设均采用“村集体+贫困户”模式，形成的资产产权归属村集体所有，新增就业岗位重点向贫困户倾斜。预计惠及131户494人，其中建档立卡户76户282人。 | 290 |  |  |
|  | 8 | 凤山镇京竹林村功能提升 | 在京竹林片投入804万元，1、新建二道河宽3米混凝土道路3.5公里，配套必要的挡墙、涵洞；2、新建均宽1米块石产业步道5公里；3、新建寨内青石板路面5000平方米；4、架设人畜饮水管道9.4公里，水池1个24立方米，安装水表43套；5、新建农民专业合作社联络站1个240平方米、场地1000平方米；6、新建农作物公共晒场1个1350平方米；7、新建公厕4座120平方米；8、安装太阳能路灯200盏；9、新建农作物临时堆放房500平方米；10、购置安装垃圾桶40只、垃圾箱4只。预计惠及京竹林村、等上村以及洛党镇和德片区800多户2500多人增收致富，其中建档立卡户252户893人。 | 804 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 3500 |  |  |