## 第二1批
凤庆县2017年第二批建档立卡贫困村自然村活动场所建设项目投资计划表 单位：万元
序号 | 项目类别和名称 | 建设地点 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设期限 |  | 概算总投资 | 资金筹措 | [7 empty] | 责任管理部门 | 备注
[5 empty] | 预计开工时间 | 预计完工时间 |  | 向上争取 |  |  |  | 县级 | 融资 | 社会 投资 | 群众自筹
[8 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级
| 村民小组活动场所 | [5 empty] | 2313 | 245 | 200 | 45 |  |  | 1682 |  | 386
1 | 腰街乡星源村李家自然村活动场所 | 星源村李家小组 | 修缮改造 | 活动室70平方米、活动广场200平方米、设施配套按“十有”标准 | 2017年5月 | 2017年8月 | 23 | 5 | 5 |  |  |  | 15 |  | 3 | 县委组织部
2 | 腰街乡民安村箐村自然村活动场所 | 民安村箐村小组 | 新建 | 活动室70平方米、活动广场200平方米、设施配套按“十有”标准 | 2017年5月 | 2017年10月 | 43 | 5 | 5 |  |  |  | 30 |  | 8 | 县委组织部
3 | 腰街乡开明村团山新村自然村活动场所 | 开明村团山小组 | 新建 | 活动室70平方米、活动广场400平方米、设施配套按“十有”标准 | 2017年5月 | 2017年10月 | 38 | 5 | 5 |  |  |  | 27 |  | 6 | 县委组织部
4 | 雪山镇立马村和平小组活动场所 | 立马村和平小组 | 新建 | 活动室70平方米、活动广场200平方米、设施配套按“十有”标准 | 2017年5月 | 2017年12月 | 38 | 5 | 5 |  |  |  | 27 |  | 6 | 县委组织部
5 | 雪山镇王家寨村石旮旯小组活动场所 | 王家寨村石旮旯自然村 | 新建 | 活动室70平方米、活动广场200平方米、设施配套按“十有”标准 | 2017年5月 | 2017年12月 | 38 | 5 | 5 |  |  |  | 27 |  | 6 | 县委组织部
6 | 雪山镇王家寨村谷家寨自然村活动场所 | 王家寨村谷家寨自然村 | 新建 | 活动室100平方米、活动广场1250平方米、设施配套按“十有”标准 | 2017年5月 | 2017年12月 | 38 | 5 | 5 |  |  |  | 27 |  | 6 | 县委组织部
7 | 雪山镇新联村新街小组活动场所 | 新联村新街小组 | 修缮 改造 | 活动室70平方米、活动广场200平方米、设施配套按“十有”标准 | 2017年5月 | 2017年12月 | 23 | 5 | 5 |  |  |  | 15 |  | 3 | 县委组织部
8 | 雪山镇新联村芦高坝小组活动场所 | 新联村芦高坝小组 | 新建 | 活动室70平方米、活动广场200平方米、设施配套按“十有”标准 | 2017年5月 | 2017年12月 | 38 | 5 | 5 |  |  |  | 27 |  | 6 | 县委组织部
9 | 郭大寨乡琼英村后山活动场所 | 琼英村上后山小组 | 新建 | 活动室70平方米、活动广场100平方米、设施配套按“十有”标准 | 2017年5月 | 2017年11月 | 38 | 5 | 5 |  |  |  | 27 |  | 6 | 县委组织部