凤庆金灏商贸有限公司凤庆县鲁史镇大龙潭建筑石料用灰岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

（公示稿）

凤庆金灏商贸有限公司

2024年11月

- 第一部分  方案编制背景

## 一、编制背景

为促进凤庆县矿业经济稳步、平稳发展，变当地资源优势为经济优势、开发利用建筑石料类矿产资源，保障地方基础建设的快速发展，满足凤庆县第四轮矿业权规划设置后对第三类矿产资源进行挂牌出让采矿权的需要，凤庆县自然资源局在凤庆县鲁史镇鲁史村委会境内新规划设立“凤庆县鲁史镇大龙潭建筑石料用石灰岩矿”采矿权， 2024年由出让方“凤庆县自然资源局” 公开挂牌出让，同年由承让方“凤庆金灏商贸有限公司”取得矿权。

凤庆县自然资源局已于2023年5月委托云南晶洧工程管理服务有限公司对该该矿权拟出让矿区范围进行了详查地质工作，于同年6月编制完成了《云南省凤庆县鲁史镇大龙潭建筑石料用石灰岩矿详查报告》并经评审机构审查通过，已取得相应批复，批复号：云贵宝凤储评审〔2023〕001号。凤庆县自然资源局2023年9月委托云南晶洧工程管理服务有限公司编制了《云南省凤庆县鲁史镇大龙潭建筑石料用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》通过专家评审并进行备案，已取得相应批复，批复号：云贵宝凤矿开审〔2023〕001号。

为了实现矿产资源开发与矿山地质环境保护和恢复治理的协调发展，坚持“矿产资源开发与地质环境保护并重、预防为主、防治结合”的方针，本着“谁破坏、谁治理”、“谁治理、谁受益”、“边生产、边治理”的原则，坚持“依靠科技进步、发展循环经济、建设绿色矿山”的原则。根据《进一步加强绿色矿山建设》（自然资规〔2024〕1号）、《土地复垦条例》（国务院令第592号）、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）等相关法律法规的具体规定，结合《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）及《云南省自然资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制审查有关工作的通知》（云国土资环〔2023〕321号）、《云南省自然资源厅关于矿山地质环境保护与土地复垦方案合并等有关事项的通知》（云自然资修复〔2020〕154号）等文件的相关规定，矿业权人为办理本出让矿权矿山采矿许可证，为此矿业权人 “凤庆金灏商贸有限公司”于2024年8月下旬委托“云南万蓝工程勘察设计有限公司”承担编制《凤庆金灏商贸有限公司凤庆县鲁史镇大龙潭建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制工作，委托书见附件。

## 二、编制目的

- 2.1工作目的

为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供科学依据；为自然资源主管部门依法收取矿山地质环境治理基金及依法进行监督检查以切实保护矿山地质环境提供主要依据；实现矿产资源合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济可持续发展服务。

贯彻落实《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》法律法规。明确项目业主在资源开发利用的同时，应当承担的社会责任与义务，将生产建设造成的土地损毁减少到最低限度，实现资源的开发利用与生态环境保护协调发展；按照“谁损毁、谁复垦”的原则，将本项目的土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处；为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦基金缴存等提供依据；为下阶段土地复垦设计提供依据。本《方案》初步确定的损毁土地复垦范围、初步拟定的防治措施和土地复垦投资估算，为建设单位、施工单位开展相应的土地复垦工作提供技术依据，将损毁土地复垦方案列入建设项目的总体安排和年度计划，按方案有计划、有组织的实施；为自然资源行政主管部门矿权审批、监督管理和土地复垦工程验收等提供依据；为生产单位进行用地申请、采矿权年检提供必备的要件，同时还为维护当地人特别是受影响村民的权益提供保障；切实把土地复垦工作纳入工程范围，加强组织领导，指定专人负责，强化监管力度，抓紧抓好本项目土地复垦工作，实现合理用地、保护耕地、防止水土流失、恢复生态环境及保护生物多样性的目标。

- 2.2 完成任务

1、收集评估区气象、水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、新构造运动及水文地质、工程地质条件等资料，调查阐明矿体储存特征，评估区内地质灾害现状分布、危害及土地、植被资源破坏情况，地下水含水层结构、地形地貌景观破坏，基本查明区内的地质环境条件、矿山地质环境影响现状。

2、在开展矿山地质灾害危险性、含水层、土地资源及地形地貌景观的现状评价基础上，依据矿山开发利用方案，结合场地的地质环境条件，预测评估地质环境问题发展与危害。

3、综合现状评估、预测评估成果，进行矿山地质环境影响综合评估。

4、对露天采场、废石场、地质灾害点、沟谷、辅助设施等，提出保护与治理措施。

5、对矿区附近村庄受矿业活动的影响进行分析，并提出防护措施。

6、编制矿山地质环境保护、治理、监测方案，并进行经费估算。

7、调查并量算各类已损毁土地的面积，预测损毁土地的范围以及损毁程度。

8、根据调查和预测结果，分别统计和确定被损毁土地应复垦的面积，并根据土地的损毁时间、损毁性质和损毁程度，规划其复垦时间和复垦后的利用类型。

9、在复垦规划的基础上，按各类土地复垦技术要求设计复垦方案，复垦工艺，明确要求达到的技术标准和技术参数，计算复垦工程量，提出复垦工程的投资概算。

10、明确土地复垦义务人，本方案所涉及的所有复垦工程费用由开远市大沟建材销售有限责任公司全部承担。

- 分 矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况

| 项 目 概 况 | 方案名称 |  |  |  |  |  | 凤庆金灏商贸有限公司凤庆县鲁史镇大龙潭建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采矿许可证 |  |  |  |  |  | 申请 □持有 □变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山企业名称 |  |  |  |  |  | 凤庆金灏商贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  | 李永培 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13759301200 |  |  |  |  |
|  | 矿区面积及开采标高 |  |  |  |  |  | 矿区面积：0.0940km2；开采标高：1822m～1666m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资源储量 |  |  |  |  |  | 设计利用资源储量 195.24万t（71.78万m3） |  |  |  |  |  |  |  | 生产能力 |  |  |  | 30万吨/年 |  |  |  |  |
|  | 采矿证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评估区面积 |  |  |  | 0.5159km2 |  |  |  |  |
|  | 项目位置土地利用现状标准分幅图幅号 |  |  |  |  |  | G47H152128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山生产服务年限 |  |  |  |  |  | 6.5年（2024年11月～2031年5月） |  |  |  |  |  |  |  | 方案适用年限 |  |  |  | 5年（2024年11月～2029年11月） |  |  |  |  |
| 编制单位名称 |  |  |  |  |  |  | 云南万蓝工程勘察设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境影响 |  | 地质环境影响评估级别 |  | 评估区重要程度 |  | ■重要区 □较重要区 □一般区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■一级 □二级 □三级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地质环境条件 |  | ■复杂 □中等 □简单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生产规模 |  | □大型 □中型 ■小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现状分析与预测 |  | 矿山地质灾害现状分析与预测 |  | 现状发育BW1、BW2潜在不稳定边坡，现状下边坡基本稳定，未造成危害，主要是破坏地形地貌，危害及危险性中等。 预测随矿山后期开采矿界内BW1、BW2规模及形态会随着采矿活动消失，预测矿山开采加剧矿区外BW1、BW2潜在不稳定边坡失稳产生灾害可能性小~中等，危害及危险性小~中等。 预测未来矿山开采诱发南东帮边坡产生崩塌、掉块、滚石等地质灾害的可能性中等，危害及危险性中等~大；预测拟建矿山工程设施在建设过程中引发地质灾害可能性可能性小～中等，危害及危险性小～中等；预测表土堆场在建设及运营过程中产生崩塌、滑坡等灾害可能性中等，危害及危险性中等。预测后期矿业活动中岩体风化诱发边坡生产地质灾害可能性中等，危害及危险性中等。预测矿山建设岩溶引发塌陷危害及边坡失稳的可能性小~中等，危害、危险性小~中等。 预测随矿山开采遭受BW1、BW2潜在不稳定边坡失稳可能性小~中等，危害、危险性小~中等；预测露天采场可能遭采场边坡产生滑坡、崩塌等地质灾害的可能性中等，危害及危险性中等～大；预测拟建矿山工程设施在建设及运营过程中遭受地质灾害小～中等，危害及危险性小～中等；预测露天采场遭受采坑积水危害的可能性小，危害程度及危险性小。预测矿山建设遭受岩溶塌陷危害的可能性小~中等，危害、危险性中等。预测矿山建设遭受岩体风化产生地质危害的可能性小~中等，危害、危险性中等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 矿区含水层破坏现状分析与预测 |  | 现状评估：现状矿山未开采，仅历史存在民采行为，民采活动对含水层影响较轻。 预测评估：采场最低开采标高1666m，高于最低侵蚀基准面标高，开采造成含水层破坏及附近水源漏失的可能性小，影响较轻。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测 |  | 现状评估：现状矿山未开采，仅历史存在民采行为，民采活动压占及损毁土地面积2.7039hm2公顷，矿业活动对区内土地资源压占或破坏较严重，对原始地形地貌影响和破坏较大，对区内景观扰动小。 预测评估：矿业活动改变原始地形地貌，压占及损毁土地面积共8.2763公顷，以耕地及采矿用地为主，对土地资源的占用或破坏程度严重，预测采矿活动对区内地形地貌影响和破坏较严重，对区内景观影响较轻。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 矿区水土环境污染现状分析与预测 |  | 现状评估：未对水土环境形成污染。 预测评估：未来露天采场排水、排土场淋滤水无有害有毒物质，对水土环境污染较轻。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 村庄及重要设施影响评估 |  | 评估区内无集中村庄居民点分布，仅矿区外西北侧和南侧分布有零星居民点，虽位于矿区外但位于矿山爆破警戒线内300m以内，可能受到矿山爆破影响，开发方案设计对受爆破影响居民进行搬迁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矿山地质环境影响 综合评估 |  |  |  | 矿山地质环境影响现状评估划为较严重区（ⅱ）及较轻区（ⅲ）二级二区。 矿山地质灾害危害性综合分区为地质灾害危险性中等区（Ⅱ）及危险性小区（Ⅲ）二级二区。 矿山地质环境影响预测评估划为严重区（ⅰ）、较严重区（ⅱ）及较轻区（ⅲ）三级三区。 综合考虑，地质灾害防治与治理以采取工程措施及监测为主，防治难度和治理投入中等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿区土地损毁预测与评估 |  | 土地损毁的环节与时序 |  |  |  | 矿山的生产对土地造成的损毁主要包括挖损、压占。矿山土地损毁时序与矿山建设、矿体开采顺序密切相关。该项目为新建矿山，结合矿山生产工艺流程及开采顺序预测损毁土地时序大概可为历史生产期、基建期及生产期； 历史生产期：矿山历史存在民采行为，多年开采现状形成两个民采采坑，造成土地损毁。 基建期：基建区主要为开发方案设计矿山开采配套地面设施建设对土地压占损毁。 生产期：期矿山露天开采破坏地形地貌，形成终露天采场对土地造成挖损损毁，拟建工程设施对土地压占损毁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已损毁各类土地现状 |  |  |  | 已损毁土地0.3162hm2，其中采矿用地0.2239hm2、设施农用地0.0923hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拟损毁土地预测与评估 |  |  |  | 拟损毁土地8.2763hm2，其中旱地3.7461 hm2、灌木林地0.4482hm2、采矿用地3.9919 hm2、农村道路0.0901hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦区土地利用现状 |  | 一级地类 |  |  |  | 二级地类 |  |  |  | 小计 |  |  | 已损毁 |  |  | 拟损毁 |  |  |  | 占用 |  |  |  |
|  |  | 耕地 |  |  |  | 旱地 |  |  |  | 3.7461 |  |  |  |  |  | 3.7461 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 林地 |  |  |  | 灌木林地 |  |  |  | 0.4482 |  |  |  |  |  | 0.4482 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工矿仓储用地 |  |  |  | 采矿用地 |  |  |  | 4.2158 |  |  | 0.2239 |  |  | 3.9919 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输用地 |  |  |  | 农村道路 |  |  |  | 0.0901 |  |  |  |  |  | 0.0901 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他土地 |  |  |  | 设施农用地 |  |  |  | 0.0923 |  |  | 0.0923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 8.5925 |  |  | 0.3162 |  |  | 8.2763 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 |  | 类型 |  |  |  |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  | 已损毁 |  |  |  |  |  | 拟损毁 |  |  |  |
|  |  | 损毁 |  |  |  |  |  | 挖损 |  | 5.0597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0597 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 塌陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 压占 |  | 3.5328 |  |  |  | 0.3162 |  |  |  |  |  | 3.2166 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  | 8.5925 |  |  |  | 0.3162 |  |  |  |  |  | 8.2763 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 8.5925 |  |  |  | 0.3162 |  |  |  |  |  | 8.2763 |  |  |  |
| 土地复垦面积 |  | 一级地类 |  |  |  |  |  | 二级地类 |  |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已复垦 |  |  |  |  |  | 拟复垦 |  |  |  |
|  |  | 耕地 |  |  |  |  |  | 旱地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0161 |  |  |  |
|  |  | 林地 |  |  |  |  |  | 灌木林地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8621 |  |  |  |
|  |  | 草地 |  |  |  |  |  | 人工牧草地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6422 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5204 |  |  |  |
|  |  | 占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土地复垦率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理 分区 |  |  | 治理对象 |  |  |  |  |  | 工程措施 |  |  | 工程项目 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 工作量 |  |  |
| 重点防治区和次重点防治区 |  |  | 露天采场 |  |  |  |  |  | 拦挡措施 |  |  | 挡土埂 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 380.79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清理措施 |  |  | 危岩清理 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 警示措施 |  |  | 警示牌 |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 拟建排土场 |  |  |  |  |  | 截排水沟设施 |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 56.43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土方回填 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 14.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7.5浆砌块石量 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 33.66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M10水泥砂浆抹面 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 143.55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 警示措施 |  |  | 警示牌 |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 拟设计表土堆场 |  |  |  |  |  | 拦挡设施 |  |  | 土料袋挡护 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 351.9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截排水沟设施 |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 58.14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土方回填 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 15.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7.5浆砌块石量 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 34.68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M10水泥砂浆抹面 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 147.9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 警示措施 |  |  | 警示牌 |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 拟建矿山道路 |  |  |  |  |  | 清理措施 |  |  | 垮塌物清理 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 警示措施 |  |  | 警示牌 |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 监测管控 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设置监测点 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 29 |  |  |
| 一般防治区 |  |  | 监测管控 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对评估区内地形较陡斜坡实行人工巡查监测工作，发现问题及时解决,做到预警预防。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资 估算 |  |  | 方案编制年限总费用概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 方案适用年限总费用概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理保护与工作部署 |  |  | 矿山地质环境治理恢复工程及年度计提基金计划表 阶段; 时间; 工作内容; 基金数额. 近期; 2024年11月～2025年11月; 对开采中局部高陡边坡孤立、破碎、易掉的危岩进行清理；在开采台阶外侧修建挡土埂，防止覆土垮塌、流失；在露天采场、拟建排土场、拟设计表土堆场、拟建矿山道路醒目区设置警示牌警示，对拟设计表土堆场外围修改排水沟，底部设置编织袋装土挡墙，设置警示牌，对露天采场、削坡区、原矿山道路、削坡回填区、拟建工业场地、拟建排土场、拟设计表土堆场、拟建高位及降尘消防水池、拟建矿山道路设置监测点监测；矿山生产过程中产生新的地质灾害进行治理。; 17.06; 56.72. 2025年11月～2026年11月; 对开采中局部高陡边坡孤立、破碎、易掉的危岩进行清理；在开采台阶外侧修建挡土埂，防止覆土垮塌、流失；在露天采场、拟建排土场、拟设计表土堆场、拟建矿山道路醒目区设置警示牌警示，对拟设计表土堆场外围修改排水沟，底部设置编织袋装土挡墙，设置警示牌，对露天采场、削坡区、原矿山道路、削坡回填区、拟建工业场地、拟建排土场、拟设计表土堆场、拟建高位及降尘消防水池、拟建矿山道路设置监测点监测；矿山生产过程中产生新的地质灾害进行治理。; 9.81. 2026年11月～2027年11月; 对开采中局部高陡边坡孤立、破碎、易掉的危岩进行清理；在开采台阶外侧修建挡土埂，防止覆土垮塌、流失；在露天采场、拟建排土场、拟建排土场、拟建矿山道路醒目区设置警示牌警示，对露天采场、削坡区、原矿山道路、削坡回填区、拟建工业场地、拟建排土场、拟设计表土堆场、拟建高位及降尘消防水池、拟建矿山道路设置监测点监测；矿山生产过程中产生新的地质灾害进行治理。; 9.81. 2027年11月～2028年11月; 对开采中局部高陡边坡孤立、破碎、易掉的危岩进行清理；在开采台阶外侧修建挡土埂，防止覆土垮塌、流失；在露天采场、拟设计排土场、拟建排土场、拟建矿山道路醒目区设置警示牌警示，对露天采场、削坡区、原矿山道路、削坡回填区、拟建工业场地、拟建排土场、拟设计表土堆场、拟建高位及降尘消防水池、拟建矿山道路设置监测点监测；矿山生产过程中产生新的地质灾害进行治理。; 9.81. 2028年11月～2029年11月; 对开采中局部高陡边坡孤立、破碎、易掉的危岩进行清理；在开采台阶外侧修建挡土埂，防止覆土垮塌、流失；在露天采场、拟建排土场、拟设计排土场、拟建矿山道路醒目区设置警示牌警示，对露天采场、拟建工业场地、拟建排土场、、拟设计表土堆场、拟建高位水池、拟建矿山道路设置监测点监测；矿山生产过程中产生新的地质灾害进行治理。; 10.23. 中期; 2029年11月～2032年5月; 开采中边坡局部高陡边坡孤立、破碎、易掉的危岩进行清理；拟建排土场，对露天采场、拟建工业场地、拟建排土场、拟设计表土堆场、拟建高位水池、拟建矿山道路设置监测点监测；矿山生产过程中产生新的地质灾害进行治理；闭坑后各场地采取复垦及相应的植被措施。; 13.70; 13.70. 远期; 2032年5月～2035年5月; 根据本方案制定的监测内容进行监测；对本段时间内新出现的地质灾害进行治理；对矿山恢复治理工程进行验收。; 8.85; 8.85. 合计; 10.5年; —; 79.27; 79.27. |  |
| 复 垦 工 作 计 划 及 保 障 措 施 和 费 用 预 存 | 工作计划 |  | 方案编制年限10.5年，方案适用年限为5年，共分为3个阶段实施。 本方案复垦工作阶段划分如下： 第一阶段（2024年11月-2029年11月） 2024年11月-2025年11月： 1、开展与实施本方案相关的土地清查、项目勘测和设计等工作，完成土地复垦方的案编制工作； 2、根据《开发利用方案》设计，完成各拟建场地的建设，在建设前首先对其露天采场及地面工程设施进行表土剥离，剥离的表土运往表土堆场内进行堆放，合计剥离表土32531.4m3。表土储存期间，撒播光叶紫花苕子培肥，播撒草籽进行绿化，防止水土流失； 3、对原矿山道路、民采临时工棚、削坡区及削坡回填区进行复垦，合计复垦土地面积0.5334hm²，其中复垦为旱地0.3656hm²、复垦为灌木林地0.0624 hm²、复垦为人工牧草地0.1054hm2。土壤重构工程量：建筑物砌体拆除84m2、硬化地面拆除98m3、场地清理152m3、废渣清运334m3、土地平整1462.4m2、覆土2077.6m3、土地翻耕0.3656 hm2、土壤培肥0.7312hm2；耕地配套工程：修建水窖1座。林地植被重建工程量：栽植灌木172株、边坡复垦草地种植葛藤、爬山虎172株、林间撒播草籽0.1678hm2； 4、并对拟损毁区进行土地损毁监测。 2025年11月-2026年11月： 1、对拟损毁的土地进行监测； 2、管护排土场内堆存的表土； 3、对复垦后耕地农作物生长情况及配套设施维护等，对复垦后的林地植物生长情况进行监测。 2026年11月-2027年11月： 1、对拟损毁的土地进行监测； 2、管护排土场内堆存的表土； 3、对复垦后耕地农作物生长情况及配套设施维护等，对复垦后的林地植物生长情况进行监测。 2027年11月-2028年11月： 1、对拟损毁的土地进行监测； 2、管护排土场内堆存的表土； 3、对复垦后耕地农作物生长情况及配套设施维护等，对复垦后的林地植物生长情况进行监测。 2018年11月-2029年11月： 1、对拟损毁的土地进行监测； 2、管护排土场内堆存的表土； 3、对复垦后耕地农作物生长情况及配套设施维护等，对复垦后的林地植物生长情况进行监测。 第二阶段（2029年11月-2032年5月） 1、针对拟损毁土地进行监测。 2、矿山的最后生产期及闭坑复垦期，主要针对项目建设区（拟建工业场地、拟建排土场、拟设计表土堆场、拟建高位水池、拟建降尘消防水池、拟建矿山道路及矿山附属设施）及终了露天采场区损毁土地进行边生产、边复垦；土壤重构工程量：建筑物砌体拆除433.6m2、硬化地面拆除1870.6m3、场地清理4128.0m3、废渣清运6431.2m3、土地平整14602.0m2、覆土27125.9m3、土地翻耕3.6505 hm2、土壤培肥7.3010hm2；耕地配套工程：修建截排水沟777m、修建水窖12座、设计生产路496m； 3、林地植被重建工程量：栽植灌木4950株、边坡复垦草地种植葛藤、爬山虎3562株、林间撒播草籽4.3365hm2； 4、对复垦耕地及林地区域进行管护，管护面积7.9870hm2。 第三阶段（2032年5月-2035年5月） 1、对复垦情况及效果进行监测； 2、对复垦后耕地农作物生长情况及配套设施维护等，对复垦后的林地植物生长情况进行监测； 3、对复垦后的耕地、林地进行管护3年； 4、完成土地复垦方案验收工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 垦 工 作 计 划 及 保 障 措 施 和 费 用 预 存 | 保障措施 |  | 1、组织保障措施 本方案采取业主治理的方式，成立土地复垦项目工作小组，负责工程建设中的土地复垦工程管理、实施工作，按照土地复垦实施方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成土地复垦。严格按照有关土地复垦标准和土地复垦方案开展各项工作，不得随意变更和调整。当地自然资源管理部门作为土地复垦的监督、检查单位，负责对项目复垦方案初审、工程竣工验收，按工程进度拨款，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调和领导本土地复垦工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责项目区土地复垦的各项工作。 2、费用保障措施 按照“谁损毁，谁复垦”的原则，土地复垦项目的各项土地复垦费用，由“凤庆金灏商贸有限公司”支付。土地复垦的各项投资列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；根据《土地复垦条例》，土地复垦费用严格按提计、蓄存、管理、使用、审计等程序进行，做到复垦资金的专款专用。复垦资金由企业全额自筹，并于复垦工作开始前分阶段足额缴存至专款账户。土地复垦的各项投资列入矿山投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位，并设专门账户，专款专用，按规定单独建账，单独核算，同时加强土地复垦资金的监管，实现按项目进度分期拨款。 3、监管保障措施 1）加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。 2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行统一管理。 3）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。 4）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。 5）同时对施工及设计单位组织学习、宣传工作，提高土地复垦自觉行动意识。同时应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。 6）完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位、安全有效。设立专门账户，专款专用。建设单位要做好资金使用管理，专款专用，保证建设资金及时足额到位，保障土地复垦工作顺利进行。土地复垦设施竣工验收时建设单位应就土地复垦投资概算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况写出总结。 4、技术保障措施 针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料，一部分就地取材，其它所需材料及设备均可由市场购买，有充分的保障。方案一经批准，项目实施单位必须严格按照方案计划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 垦 工 作 计 划 及 保 障 措 施 和 费 用 预 存 | 费用使用和预存计划 |  | 本方案投资估算参照《土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目预算编制规定》、《土地开发整理项目施工机械台班费定额》等。项目土地复垦工程静态总投资为340.80万元，动态总投资为415.25万元，动态资金计划在5年内（即至2028年）提取完毕，共计缴存5期。 土地复垦资金预存计划表 单位：万元 预存年份; 预存金额. 方案公示期结束30日内; 75.00. 2025年11月30日前; 85.00. 2026年11月30日前; 85.00. 2027年11月30日前; 85.00. 2028年11月01日前; 85.25. 合计; 415.25. |  |
| 复垦费用估算 | 费用构成 |  | 序号 |  | 工程或费用名称 |  |  |  |  |  | 费用（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 工程施工费 |  |  |  |  |  | 261.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 其它费用 |  |  |  |  |  | 33.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 监测与管护费 |  |  |  |  |  | 26.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1） |  | 复垦监测费 |  |  |  |  |  | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2） |  | 管护费 |  |  |  |  |  | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1） |  | 基本预备费 |  |  |  |  |  | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2） |  | 价差预备费 |  |  |  |  |  | 74.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3） |  | 风险金 |  |  |  |  |  | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 静态总投资 |  |  |  |  |  | 340.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 静态亩均投资 |  |  |  |  |  | 2666.41元/亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 动态总投资 |  |  |  |  |  | 415.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 动态亩均投资 |  |  |  |  |  | 32490.65元/亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分  结论与建议

## 一、结论

（1）评估区面积0.5159km2，矿山地质环境影响评估精度为一级，地质灾害危险性评估级别为二级；

（2）评估区地形地貌条件复杂，区域地壳稳定性属次稳定区；评估区地质构造属中等；评估区水文地质条件属中等类型；评估区工程地质条件属复杂类型；评估区现状破坏地质环境的人类工程活动强度总体一般，现状条件下地质发育，发育不稳定边坡。总体评估区地质环境条件属复杂类型。

（3）现状评估：现状地质灾害发育，发育两处潜在不稳定边坡，危害及危险性中等；矿业活动对地下含水层的影响和破坏较轻；矿山开采对原有地形地貌影响和破坏较严重，对景观影响较轻；对土地资源的影响和破坏程度较大，对区内水土环境污染程度较轻。现状条件下划分为现状地质环境影响较严重区（ⅱ）及现状地质环境影响较轻区（iii），共二级二区。

（4）预测评估：露天采场最终边坡引发滑坡及崩塌的可能性中等～大，主要威胁底部作业人员及设备，危害及危险性中等～大。

本矿山采用露天开采方式进行采矿，评估区范围内主要分布的含水层为溶蚀裂隙含水层，其次为松散岩类孔隙含水层。未来矿山开采形成的露天采空区内主要由三合洞组下段（T3s1）灰岩岩组成，富水性强，随着矿山的采矿将形成较高露天采场边坡，终了边坡高达154.6m，边坡会局部阻断地下水的径流，对含水层破坏较轻。

未来矿山开采建设中将形成较大范围的采空区和开采边坡，将不同程度地破坏地形地貌，压占并破坏地表植被，改变现状地形条件和破坏现状地貌及生态景观。未来矿山开采对地形地貌影响和破坏程度严重。随着采矿活动的深入，将占用和破坏的土地资源约8.5925hm2，破坏地类为旱地、灌木林地、采矿用地、农村道路及设施农用地，对土地资源影响和破坏程度严重。预测评估划分为预测地质环境影响严重区（i）、预测地质环境影响较严重区（ⅱ）和预测地质环境影响较轻区（iii），共三级三区。

（5）地质灾害危险性综合评估：将评估区分为地质灾害危险性中等区（Ⅱ）及地质灾害危险性小区（Ⅲ），共二级二区。矿山建设适宜性综合评估为基本适宜性。

（6）矿山地质环境保护与恢复治理方案适用年限为5年（2024年11月-2029年11月），根据矿山地质环境现状评估和预测评估结果，将矿山保护与治理恢复划为重点防治区（A）、次重点防治区（B）和一般防治区（C），三级三区，采矿活动对地质环境影响较强烈的区域处于重点区和次重点区，而其它为一般区。针对各不同防治区提出了地质环境防治措施和手段，进度安排。

工程措施：在开采台阶外侧修建挡土埂，以防止后期台阶覆土流失、垮塌；开采过程中对高陡边坡孤立、破碎、易掉的危岩进行清理，并设置警示牌。对拟设计表土堆场外围修改排水沟，底部设置编织袋装土挡墙，在醒目区域设置警示牌。对拟建排土场外围设置截排水沟，在醒目区域设置警示牌；对拟建矿山道路切坡定期进行清理，道路醒目位置设置警示牌。

监测措施：对原矿山道路、民采临时工棚、露天采场、削坡区、削坡回填区、拟建工业场地、拟建排土场、拟设计表土堆场、拟建高位水池、拟建降尘消防水池、拟建矿山道路、矿山附属设施及地形地貌景观等进行定期监测，建立地质灾害预警、预报体系。

（7）本次方案确定的复垦责任范围8.5925hm2，方案设计将开发设计矿界外南部拟建截排水设施（面积0.0114hm2）和部分原矿山道路（面积0.0607hm2）进行保留作为复垦区配套设施继续利用，保留设施面积0.0721hm²，最终本矿山复垦土地面积为8.5204hm2，其中复垦旱地4.0161hm2、复垦灌木林地1.8621hm2、复垦人工牧草地2.6422hm2，最终土地复垦率达到99.16%。

工程措施：清理工程、土地平整工程、土壤剥覆工程、生物化学工程、耕地配套工程等。

植物措施：对露天采场及削坡区平台及边坡进行植物措施恢复。

监测措施：共设土地损毁监测点12个，复垦效果监测点13个，主要对拟损毁土地及土地复垦效果进行监测。

（9）本矿山地质环境保护编制年限（10.5年）总费用约79.27万元，适用年限（5年）总费用约56.72万元，资金由“凤庆金灏商贸有限公司”支付，该企业应制定全面的组织、技术、资金保障措施，确保本方案的实施。

（10）本矿山土地复垦方案复垦投资估算静态总投资340.80万元，静态亩均投资26665.41元/亩；动态总投资415.25万元，动态亩均投资32490.65元/亩。复垦投资资金由“凤庆金灏商贸有限公司”支付。

## 二、建议

为了进一步做好本区域的矿山地质环境保护与恢复治理工作，本方案提出以下建议：

（一）本方案涉及的工程问题不能作为施工依据，具体实施工程治理时，应委托有设计资质的单位进行治理工程设计，施工中采用参数以设计为准。

（二）开采期间发现地质环境异常现象应及时请相关单位、专家进行论证。

（三）建议加强对露天采场监测工作，根据监测结果时进行治理或防治避免灾害发生。

（四）矿山在生产中，应加强地质环境问题的防治和安全生产工作，发现环境问题及时采取相应的防治措施。

（五）切实做好监测工作，根据监测资料进行分类整理监测数据，分别建立相应的数据库，包括地质条件数据库、地质灾害数据库和监测数据库等。

（六）建议矿山加强对采场各边坡的监测工作，根据监测结果进行防治。同时矿山应严格按开发利用方案设计自上而下分台开采，规范剥离表土，并做好保存、利用，为实施植物措施创造条件。

（七）由于矿山开采容易产生弃渣，建议矿山开采期间按规范堆存弃渣，尽量减少废渣堆存量，矿山开采期间需重视拦挡工作。

（八）建议业主后期对开采区边开采边治理，采场底部设置一定宽度的安全防护林带。

（九）严格按照地质环境影响评价及保护有关规定，做采场水排放工作，防止污染地下、地表水。

（十）发现地质环境异常应及时请相关单位、专家进行论证。

（十一）严格按照地质环境影响评价及保护有关规定，做采场水排放工作，防止污染地下、地表水。

（十二）编制应急预案，发生重大事故时立即启动相应的应急预案，做到防患于未然。

（十三）在实施本矿山地质环境保护与恢复治理方案的过程中要积极与当地国土资源行政主管部门联系，听取他们的技术指导，确保方案顺利实施。