## 1
凤庆县民政局2023年度中央、省级和市级彩票公益金使用情况表
单位：万元
序号 | 上级下达文号 | 类型 | 项目名称 | 下达金额（万元） | 截至2023年12月拨付资金（万元） | 年末结转资金 | 项目未开工/在建/已完成（已建成）/进行中 | 项目完工未投入使用/已投入使用 | 项目周期 | 项目负责人 | 联系方式 | 项目完成情况 | 执行情况/实际效果
1 | 临财社发〔2023〕26号 | 中央 | 孤儿圆梦助学工程 | 6 | 4.5 | 1.5 | 项目进行中 |  | 一学年 | 李银果 | 4212552 | 用于资助年满18周岁就读的中专、大专、本科和硕士研究生的10名孤儿进行资助，帮助其完成学业。 | 对年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究生的孤儿进行资助，帮助其顺利完成学业，使他们充分感受到党和政府的关爱。
|  |  | 东城社区精神障碍社区康复服务项目 | 15 |  | 15 | 已完成 |  | 12个月 | 甘裕润 | 4217731 | 对12名精神障碍患者进行有针对性的康复治疗 | 使受治疗的精神患者积极恢复正常生活，正常融入社会。
|  |  | 小计 | 21 | 4.5 | 16.5
2 | 临财社发〔2023〕77号 | 省级 | 困难群体火化补助 | 5 | 5 | 0 | 已完成 |  | 12个月 | 甘裕润 | 4217731 | 完成对50人困难群体补助的兑付 | 提升火化率，减少乱埋乱葬现象；节约土地，保护生态环境，规范农村公益性公墓建设；树立健康、文明的殡葬新风尚。
|  |  | 诗礼农村公益性公墓建设项目 | 50 | 0 | 50 | 已完成 | 已投入使用 | 12个月 | 甘裕润 | 4217731 | 该农村公益性公墓占地30亩，规划墓穴3000穴，现已安葬42穴。 | 满足该村民委员会村民的殡葬需求，减少乱埋乱葬，节约土地，保护生态环境，规范农村公益性公墓建设；树立健康、文明的殡葬新风，促进经济社会各项事业健康协调发展。有效改善了殡葬硬件设施，为推进殡葬改革步伐提供了支持。
|  |  | 凤山镇董扁农村公益性公墓建设项目 | 20 | 0 | 20 | 已完成 | 已投入使用 | 12个月 | 甘裕润 | 4217731 | 该项目占地17.17亩，乡镇对该项目已初验，建成墓穴701穴，现已安葬36穴。 | 满足该村民委员会村民的殡葬需求，减少乱埋乱葬，节约土地，保护生态环境，规范农村公益性公墓建设；树立健康、文明的殡葬新风，促进经济社会各项事业健康协调发展。有效改善了殡葬硬件设施，为推进殡葬改革步伐提供了支持。
|  |  | 小湾正义农村公益性公墓建设项目 | 20 | 0 | 20 | 已开工 | 未投入使用 | 12个月 | 甘裕润 | 4217731 | 正在建设，该项目规划占地5亩。
3 | 临财社发〔2023〕101号 | 省级 | 新华乡农村区域性养老服务中心 | 20 | 8.5 | 11.5 | 已完成 | 已投入使用 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 对新华乡敬老院进行提升改造，完成“明厨亮灶”建设、老年人身体能力评估室等功能用房建设，以及敬老院绿化、美化。 | 完善了新华乡敬老院功能用房、提升了设施设备。
|  |  | 勐佑镇农村区域性养老服务中心 | 96 | 63 | 33 | 已完成 | 已投入使用 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 对勐佑镇敬老院进行提升改造，完成“明厨亮灶”建设、采购安装1部医用电梯、改造公共卫生间和浴室等。 | 完善了勐佑镇敬老院设施设备，将敬老院提升为区域性养老服务中心。
|  |  | 腰街乡星源村居家养老服务中心项目 | 60 | 47 | 13 | 已开工 | 未投入使用 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 建成二层300平方米的居家养老服务中心，设床位10张。 | 完善腰街乡星源村养老服务设施，满足辖区老年人养老服务需求。
|  |  | 凤山镇老年人困难家庭居家适老化改造 | 15 | 5 | 10 | 已完成 | 已完成 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 为凤山镇50户困难老年人家庭实施居家适老化改造，结合老人需求，为老年人家庭实施地面硬化、高差处理或配置拐杖、扶手等适老化设施。 | 切实提升老年人居家养老的安全性、便利性，有效保障居家老年人基本权益，
|  |  | 洛党镇老年人困难家庭居家适老化改造 | 15 | 12 | 3 | 已完成 | 已完成 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 为洛党镇50户困难老年人家庭实施居家适老化改造，结合老人需求，为老年人家庭实施地面硬化、高差处理或配置拐杖、扶手等适老化设施。 | 切实提升老年人居家养老的安全性、便利性，有效保障居家老年人基本权益，
|  |  | 勐佑镇老年人困难家庭居家适老化改造 | 15 | 5 | 10 | 已完成 | 已完成 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 为勐佑镇50户困难老年人家庭实施居家适老化改造，结合老人需求，为老年人家庭实施地面硬化、高差处理或配置拐杖、扶手等适老化设施。 | 切实提升老年人居家养老的安全性、便利性，有效保障居家老年人基本权益，
|  |  | 大寺乡老年人困难家庭居家适老化改造 | 15 | 5 | 10 | 未开工 | 已完成 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 为大寺乡镇50户困难老年人家庭实施居家适老化改造，结合老人需求，为老年人家庭实施地面硬化、高差处理或配置拐杖、扶手等适老化设施。 | 切实提升老年人居家养老的安全性、便利性，有效保障居家老年人基本权益，
|  |  | 小计 | 236 | 145.5 | 90.5
4 | 临财综发〔2023〕22号 | 市级 | 三岔河镇秀衣庄村居家养老服务中心 | 36 | 0 | 36 | 在建 | 未投入使用 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 完成主体工程建设，正在进行室内装饰装修。 | 项目建成后，将完善三岔河镇秀衣庄村养老服务设施，满足辖区老年人养老服务需求。
|  |  | 大寺乡岔河村居家养老服务中心 | 36 | 0 | 36 | 已建成 | 投入使用 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 完成主体框架建设，正在进行砖砌体 | 项目建成后，将完善大寺乡岔河村养老服务设施，满足辖区老年人养老服务需求。
|  |  | 鲁史金鸡村居家养老服务中心 | 36 | 0 | 36 | 已建成 | 投入使用 | 12个月 | 罗凤和 | 4217730 | 完成主体框架建设，正在进行砖砌体 | 项目建成后，将完善鲁史镇金鸡村养老服务设施，满足辖区老年人养老服务需求。
|  |  | 凤庆县殡仪馆修缮 | 10 | 0 | 10 | 未开工
|  |  | 诗礼乡平河村公益性公墓 | 10 | 0 | 10 | 未开工
|  |  | 小湾镇桂花村综合服务体系建设 | 3 | 0 | 3 | 已完成 | 已投入使用 | 12个月 | 杨李凤 | 4216706 | 改造完善桂花村便民服务大厅建设 | 用于满足本村相关居民服务事项。
|  |  | 小计 | 131 | 0 | 131
17 | 临财社发〔2023〕161号 | 市级 | 困难残疾人和重度残疾人补助 | 83.88 | 83.88 | 0 | 已完成 |  | 12个月 | 杨跃兰 | 4217731 | 对具有凤庆户籍的低保家庭中的残疾人，且持有第二、三代《中华人民共和国残疾人证》的发放困难生活补贴；对具有凤庆户籍，残疾等级被评定为一、二级的残疾人发放护理补贴。已用于发放2023年12月困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。 | 改善困难残疾人和重度残疾人基本生活。从残疾人最直接、最重要、最迫切的需求入手，解决了残疾人因残疾产生的额外生活支出和护理支出困难。做到应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。
|  |  | 小计 | 83.88 | 43
合计 |  |  |  | 471.88 | 193 | 238